Утверждаю:

--------------------------------

Директор МАОУ «СОШ №7»

г. Улан-Удэ

Очирова С.Х.

План работы

по организации и проведению  государственной итоговой  аттестации по

образовательным программам основного общего и среднего общего  образования

в МАОУ «СОШ №7» г. Улан-Удэ в 2022-2023 учебном  году

| № | мероприятия | сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |
| 1.1. | Разработка комплекса мероприятий по повышению качества образования с учетом анализа результатов ГИА– 2023 г. (Планирование тематических семинаров для учителей- предметников) | Сентябрь -октябрь | Жалсанова Н.К., руководители научно-методических центров |
| 1.2. | Организация работы по повышению квалификации педагогических работников. | Весь период | Жалсанова Н.К. |
| 3. | Нормативно-правовое обеспечение |  |  |
| 3.1. | Подготовка нормативно-правовых актов по организации и проведению ГИА в 2022-2023 уч.г. в г. Улан-Удэ в соответствии с республиканскими и федеральными нормативно-правовыми актами | Весь период | Жалсанова Н.К. |
| 4. | Обучение лиц, привлекаемых к ГИА |  |  |
| 4.1. | Обучение выпускников правилам заполнения бланков ГИА с использованием демоверсий | Весь период | Жалсанова Н.К., классные руководители 9, 11 классов, учителя-предметники |
| 4.2 | Организация пробного внутришкольного обязательного тестирования ОГЭ/ЕГЭ | Январь-апрель 2023 | Жалсанова Н.К., классные руководители 9 и 11 классов, учителя- предметники |
| 4.3 | Организация пробного добровольного тестирования ОГЭ/ЕГЭ с привлечением экспертов ОГЭ/ЕГЭ | Февраль-март 2023 | Жалсанова Н.К., классные руководители 9 и 11 классов |
| 4.4 | Проведение общешкольного родительского собрания по ознакомлению с порядком ГИА | Январь-2023 | Жалсанова Н.К., классные руководители 9 и 11 классов |
| 5. | Организационное сопровождение ГИА |  |  |
| 5.1. | Организация, подготовка и проведение ГИА во все периоды: - подготовка муниципальной, школьной нормативно-правовой базы проведения ЕГЭ; - формирование базы данных участников ГИА и своевременное внесение в РИС; - сбор заявлений на участие в ГИА; - подготовка ППЭ; - проведение ГИА согласно расписанию и в соответствии с установленным порядком проведения ГИА - своевременное доведение результатов ЕГЭ до участников. | Весь период | Жалсанова Н.К. классные руководители 9 и 11 классов |
| 5.2 | Создание условий для выпускников – инвалидов, с ОВЗ. | Экзаменационный период | руководитель ОО, руководитель ППЭ |
| 5.3. | - обеспечение техническими средствами для распечатки ЭМ; - обеспечение техническими средствами для проведения ЕГЭ, ОГЭ по иностранным языкам | Весь период | Буркова В.М. |
| 5.5. | Организация взаимодействия с сайтами поддержки ГИА | Весь период | ОО |
| 5.6 | Организация выполнения обучающимися IX, XI (XII) классов тренировочных работ в формате контрольных измерительных материалов (далее - КИМ) 2023 года. | В установленные сроки |  |
| 6. | Сбор и планирование базы данных по ЕГЭ |  |  |
| 6.1. | Сбор и планирование РИС ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ-9,11 во все сроки | В соответствии с графиком | КО, ЦМРО, ОО |
| 6.2. | Сбор информации об участниках ГИА: - о количестве выпускников текущего года; - о выпускниках прошлого года; - о лицах с ОВЗ, инвалидах; - внесение изменений при необходимости | В соответствии с графиком | КО, ЦМРО, ОУ |
| 6.3. | Сбор сведений и своевременная передача информации по требованию: - об образовательных организациях; - о ППЭ; - об аудиторном фонде; - об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня предметов, выбранных для сдачи ГИА, сроков сдачи ГИА; - о выборе формы ГИА, обоснование выбора формы; - об участниках итогового сочинения, изложения, обоснование выбора | Декабрь 2020 г- март 2023 г. | КО, ЦМРО, ОО |
| 6.4 | Сбор сведений о лицах, задействованных в организации и проведении ГИА: - о муниципальных организаторах; - о системных администраторах; - о членах ГЭК; - о руководителях ППЭ; - о технических специалистах ППЭ; - о сотрудниках ППЭ; - об ассистентах для лиц с ОВЗ и инвалидов; - об общественных наблюдателях. | Январь – май 2023 г. | КО, ЦМРО, ОО |
| 6.6. | Организация и проведение мониторинга о проведении ГИА в день экзамена, о не явившихся на экзамен, выяснения причин неявки, подачи заявки на участие в резервные дни. | Март – июнь 2023 г. | ЦМРО, ОУ |
| 7. | Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 2023 г. |  |  |
| 7.1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения экзаменов для участников и их родителей, учителей - предметников | Весь период | ОО |
| 7.2. | Ведение информационных сайтов. Своевременное размещение, обновление информации . | Весь период | Жалсанова Н.К., Рябова О.К. |
| 7.3. | Оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2023 г. | Весь период | Жалсанова Н.К. |
| 7.4 | Проведение родительских собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА. | Весь период | Жалсанова Н.К. классные руководители 9 и 11 классов |